## 项目规划表
项目规划表
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 | [6 empty] | 周期突出显示： | 1 |  |  | 计划工期 | [5 empty] | 实际开始时间 |  |  |  |  | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 任务描述 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
登录界面开发 | 开发出一个可用的登录和注册界面 | 张晓铮、周嘉莹 | 2020-07-15 | 1 | 2020-07-15 | 1 | 100%
主界面开发 |  | 张晓铮、周嘉莹 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-16 | 2 | 100%
人物美化界面开发 | 美颜功能 | 张晓铮、周嘉莹 | 2020-07-18 | 2 | 2020-07-18 | 2 | 100%
图片处理界面开发 | 包括图片对比度、亮度、饱和度调整等。由前端实现功能 | 张晓铮、周嘉莹 | 2020-07-20 | 2 | 2020-07-20 | 3 | 100%
图片编辑界面开发 | 包括图片剪裁、旋转等功能。由前端实现功能 | 张晓铮、周嘉莹 | 2020-07-21 | 3 | 2020-07-22 | 4 | 100%
滤镜界面开发 | 读取滤镜、设置滤镜缩略图。前后端共同实现功能 | 张晓铮、周嘉莹 | 2020-07-24 | 2 | 2020-07-24 | 1 | 100%
拼图界面开发 | 图片选取、读取拼图模板、自由拼图模式 | 张晓铮、周嘉莹 | 2020-07-25 | 2 | 2020-07-25 | 1 | 100%
相机界面开发 | 移动端调用系统拍照功能，web端上传文件 | 张晓铮、周嘉莹 | 2020-07-26 | 1 | 2020-07-21 | 8 | 100%
文件处理界面开发 | OCR识别、文档转存、文档转扫描件 | 张晓铮、周嘉莹 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 1 | 100%
用户界面开发 | 改密码，改用户名，改头像 | 张晓铮、周嘉莹 | 2020-07-22 | 1 | 2020-07-22 | 1 | 100%
云相册页面开发 | 增加删除相册，增加删除照片 | 张晓铮、周嘉莹 | 2020-07-23 | 1 | 2020-07-23 | 1 | 100%
后端用户中心模块 | 更换用户名密码头像接口 | 张晓铮，叶宏庭 | 2020-07-24 | 2 | 2020-07-24 | 2 | 100%
图片滤镜 | 图片滤镜接口 | 叶宏庭，涂晴昊 | 2020-07-26 | 1 | 2020-07-26 | 1 | 100%
图片人像处理 | 瘦脸，智能美化，磨皮美白功能 | 叶宏庭，涂晴昊 | 2020-07-27 | 2 | 2020-07-27 | 2 | 100%
全景拼接 | 全景拼接接口 | 叶宏庭，涂晴昊 | 2020-07-28 | 1 | 2020-07-28 | 1 | 100%
前后端整合 | 整合前后端 | 张晓铮 | 2020-07-29 | 2 | 2020-07-29 | 2 | 100%